Приложение №1

к приказу №44 от 05.09.2018 г.

План

проведения акции «Образование всем детям» в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |
| 1. | Разработка межведомственных планов действий в период акции | до 19 сентября 2018 г. | Зам.директора по УВР, зам.директора по ВР ,социальные педагоги |
| 2. | Проведение совещаний по организации акции «Образование всем детям» | до 25 сентября 2018г. | Зам.директора по УВР, зам.директора по ВР |
| 3. | Формирование межведомственных рабочих групп по организации проведения акции в микрорайонах школ | до 25 сентября 2018г | Зам.директора по УВР, зам.директора по ВР |
| 4. | Организация сверок данных о детях, находящихся в социально опасном положении, и семьях группы «социального риска» | сентябрь-октябрь | Зам.директора по УВР, зам.директора по ВР ,социальные педагоги, классные руководители |
| II. | Выявление фактов необучения детей в возрасте от 6 до 18 лет, принятие мер по обеспечению условий для получения общего образования и оказание своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социальном опасном положении |  |  |
| 5. | Выявление необучающихся по микрорайонам школ | сентябрь | Пед. коллектив |
| 6. | Оказание педагогической и социально-психологической помощи выявленным необучающимся с целью их адаптации в образовательном процессе | сентябрь, октябрь 2018г. | Зам.директора по УВР, зам.директора по ВР ,социальные педагоги, классные руководители, педагог-психолог, учителя -предметники |
| 7. | Выявление несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, уклоняющихся от обучения, употребляющих спиртные напитки, наркотические, токсические вещества | сентябрь, октябрь 2018 г. | Пед. коллектив |
| 8. | Участие в рейдах по выявлению безнадзорных детей на улицах города, в общественных местах , на торговых площадях, рынках, оживленных перекрестках, других местах их концентрации. Обследование условий жизни детей в неблагополучных семьях. | сентябрь, октябрь 2018 г. | Пед. коллектив |
| 9. | -Сверка информации об асоциальных семьях и о детях, проживающих в них в районных органах системы профилактики; -пополнение районного банка данных о безнадзорных детях; -пополнение банка данных «Семьи, дети группы риска» в соответствии с регламентом межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы риска; -пополнение банка данных и заполнение индивидуальных карточек на бродяжничающих и попрошайничающих детей; -пополнение банка данных на несовершеннолетних, систематически самовольно уходящих из семьи, госучреждений, СРЦ; | сентябрь, октябрь (списки на бумажных и электронных носителях до 15 октября 2018г.) | Зам.директора по УВР, зам.директора по ВР ,социальные педагоги, классные руководители |
| 10. | Обследование условий жизни выявленных безнадзорных детей, семей группы социального риска | сентябрь, октябрь | Зам.директора по УВР, зам.директора по ВР ,социальные педагоги, классные руководители |
| 11. | Оказание экстренной помощи (психологической, социальной) детям, оказавшимся в критической жизненной ситуации, при необходимости -устройство в специализированные учреждения социальной защиты и здравоохранения, органов внутренних дел | сентябрь, октябрь 2018 г. | Зам.директора по УВР, зам.директора по ВР ,социальные педагоги, классные руководители |
| 12. | Разработка и реализация планов индивидуально-профилактической работы с детьми и подростками, семьями с детьми, выявленными в ходе акции, нуждающихся в государственной поддержке, организация работы по оздоровлению обстановки в их семьях, продолжению обучения | сентябрь, октябрь 2018 г. | Зам.директора по УВР, зам.директора по ВР ,социальные педагоги, классные руководители |
| III. | Информационно-консультационная, методическая работа |  |  |
| 13. | Сообщение в СМИ контактных телефонов органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав | до 25 сентября 2018 г. | Руководители ОУ |
| 14. | Еженедельное предоставление информации об опыте организации и проведения акции в РУО и спорта | в течение акции | Руководители ОУ |
| 15. | Проведение «горячей телефонной линии» для выявления необучающихся | с 19-25 сентября 2018 г. | Руководители ОУ |
| 16. | Организация работы консультационных пунктов, проведение дней открытых дверей: консультации юристов, психологов, медицинских работников, беседы социальных педагогов, сотрудников органов внутренних дел по вопросам защиты прав детей | сентябрь, октябрь 2018 г. | Руководители ОУ |
| 17. | Проведение инструктивно-методических совещаний с заместителями директора, социальными педагогами, классными руководителями | сентябрь, октябрь 2018 г. | Зам.директора по УВР, зам.директора по ВР ,социальные педагоги, классные руководители |
| IV. | Подведение итогов |  |  |
| 18. | Обобщение, анализ результатов проведенной акции в учреждениях | до 5 октября 2018 г. | Зам.директора по УВР и ВР |
| 19. | Подготовка отчетной документации о проведении акции, предоставление отчета на бумажном и электронном носителях в Управление образования Дербентского района в районную КДНиЗП | до 5 октября 2018 г. | Зам.директора по УВР и ВР |

Приложение №2

к приказу №102 от 05.09.2018 г.

Состав рабочей группы по проведению акции

«Образование всем детям»

- Наврузалиев П.Т. - начальник МКУ «Управление образования МР «Дербентский район», председатель

- Мирзаева Н.Н. – заместитель начальника МКУ «Управление образования МР «Дербентский район»

- Гаджиева Д.А. – главный специалист МКУ «Управление образования МР «Дербентский район»

- Исмаилов С.Я. - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дербентского района, главный специалист

- Яхьяев Р.А.- начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции  УМВД России по Дербентскому району.

Приложение №3

к приказу №102 от 05.09.2018 г.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

о результатах  проведения акции «Образование всем детям»

в ОУ №_____________________________________в 2018 году

В ходе  проведения акции выявлено_____________-неизвестных ранее детей, не приступивших к занятиям (на 01.09.2015г.) по причинам:

| 1.Наименование причин | Количество детей |
| --- | --- |
| -в виду отсутствия регистрации по месту жительства |  |
| -отсутствие необходимых документов у ребенка |  |
| -из-за позиции родителей |  |
| -по болезни |  |
| -арест в связи с совершением уголовного преступления |  |
| -бродяжничество (нахождение вне семьи, учреждения) |  |
| -трудное материальное положение семьи |  |
| -конфликтная ситуация в школе |  |
| -нежелание ребенка учиться в школе |  |
| -сменили место жительства, не уведомив школу, либо не проживают по указанному адресу |  |
| -отсутствие контроля родителей |  |
| -другие причины (указать какие) |  |
| 2.Кол-во необучающихся на 15.10.2018 г. (включая необучающихся из банка необучающихся прошлого года, не приступивших к обучению в этом году) |  |
| 3.Содержание принятых мер по отношению к выявленным в этом году необучающимся; |  |
| -социально-правовая поддержка (получение, восстановление документов, содействие в регистрации по месту проживания, и т.д.) |  |
| -медицинская помощь |  |
| -психологическая помощь |  |
| -трудоустройство |  |
| -перевод на другую форму обучения |  |
| -исключение, отчисление и последующее устройство |  |
| -профилактические беседы |  |
| -возвращены в общеобразовательное учреждение |  |
| -приняты в общеобразовательное учреждение |  |
| -приняты в учреждение начального профессионального образования |  |
| -приняты в учреждение среднего профессионального образования |  |
| -помещены в СРЦ |  |
| -помещены в ЦВСНП |  |
| -другие меры (указать какие) |  |
| 4.Мероприятия, проведенные в период акции ВСЕГО: |  |
| -проведено профилактических рейдов |  |
| -проверено мест концентрации подростков |  |
| -обследовано неблагополучных семей (в них детей) |  |
| -поставлено семей на профилактический учет |  |
| 5.Количество участников акции (учащиеся, педагоги, родители, социальные партнеры, смежные структуры, входящие в систему профилактики) |  |

Руководители ОО_________________________

Исполнитель_______________________________